## Defensoria
METAS Defensoria	2016			2017					2018
Atividades (de cada meta)	Ot	Nv	Dz	Jn	Fv	Mç	Ab	Ma	Jn	Jl	Ag	St	Ot	Nv	Dz	Jn	Fv	Mç	Ab	Ma	Jn	Jl	Ag	St	Ot
META Bruno Passaglia	x	x	x	x	x	x

META João Felipe Bini	x	x	x	x	x	x

META Daniel de Paula	x	x	x	x	x	x

META Thomas Nichay			x	x	x	x	x
DAO do Cadastro					x
DAO do Atendimento					x
Login					x	x
META Paulo Pieczarka					x
Interface do Cadastro					x
Interface do Atendimento					x
Login					x	x
Tratamento de Excessões					x	x
META João Ricardo					x
Modelos de ER					x
Níveis de acesso					x	x
Consultas					x
META Enrique Roza					x
Ajustes no BD (Enrique, Gabriel e Jean+AlexandreSzabo)					x	?
META Gabriel Pimenta			x	x	x	x	x
Ajustes no BD (Enrique, Gabriel e Jean+AlexandreSzabo)					x	?
META Jean Pierre					x
Ajustes no BD (Enrique, Gabriel e Jean+AlexandreSzabo)					x	?
META Alexandre Szabo	x	x	x	x	x	x	x
Ajustes no BD (Enrique, Gabriel e Jean+AlexandreSzabo)					x	?
META Mauro Miazaki	x	x	x	x	x	x	x

META Marcos Antonio Quináia	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

## Planilha8
DISTRIBUIÇÃO DE ATIVIDADES NOS SEMESTRES

SEMESTRE I
Requisitos
Banco de dados
Interfaces
Planejamento e distribuição de tarefas
Desenvolvimento Parte I
Testes de Desenvolvimento Parte I

SEMESTRE II
Implantação Piloto
Testes de Usuário Referente a Parte I
Correção da Parte I
Desenvolvimento Parte II
Testes de Desenvolvimento Parte II

SEMESTRE III
Implantação 1.0 (Guarapuava)
Testes de Usuário Referente a Parte II
Correção da Parte II

Desenvolvimento Parte III

Testes de Desenvolvimento Parte III

SEMESTRE IV
Implantação 2.0 (Guarapuava)
Testes de Usuário Referente a Parte III
Correção da Parte III

Finalização (Acompanhamento)